## Detroit Metrics
PW7035A - 2021 HMA Speed Hump Installation
District | Installed | Assigned | % Complete |  | Updated
3 | 404 | 439 | 92.03% |  | 2021-08-16
4 | 315 | 504 | 62.5%
5 | 396 | 424 | 93.4%
6 | 351 | 450 | 78%
Total | 1466 | 1817 | 80.68%
Date Range |  | Total | Cumulative Total | Gibraltar | Century
2021-05-10 | 2021-05-16 | 33 | 33 | 33 | 0
2021-05-17 | 2021-05-23 | 56 | 89 | 56 | 0
2021-05-24 | 2021-05-30 | 23 | 112 | 23 | 0
2021-05-31 | 2021-06-06 | 67 | 179 | 67 | 0
2021-06-07 | 2021-06-13 | 85 | 264 | 83 | 2
2021-06-14 | 2021-06-20 | 68 | 332 | 52 | 16
2021-06-21 | 2021-06-27 | 120 | 452 | 54 | 66
2021-06-28 | 2021-07-04 | 115 | 567 | 33 | 82
2021-07-05 | 2021-07-11 | 118 | 685 | 32 | 86
2021-07-12 | 2021-07-18 | 95 | 780 | 41 | 54
2021-07-19 | 2021-07-25 | 119 | 899 | 62 | 57
2021-07-26 | 2021-08-01 | 218 | 1117 | 102 | 116
2021-08-02 | 2021-08-08 | 210 | 1327 | 84 | 126
2021-08-09 | 2021-08-15 | 139 | 1466 | 24 | 115
2021-08-16 | 2021-08-22 |  | 1466 |  | 0
2021-08-23 | 2021-08-29 |  | 1466 |  | 0
2021-08-30 | 2021-09-05 |  | 1466 |  | 0
2021-09-06 | 2021-09-12 |  | 1466 |  | 0
2021-09-13 | 2021-09-19 |  | 1466 |  | 0
2021-09-20 | 2021-09-26 |  | 1466 |  | 0
2021-09-27 | 2021-10-03 |  | 1466 |  | 0
2021-10-04 | 2021-10-10 |  | 1466 |  | 0
2021-10-11 | 2021-10-17 |  | 1466 |  | 0
2021-10-18 |  | 0 | 1466
Total |  |  | 1466 | 746 | 720
Formulas:
Installed = [District, row below]-1
District = [District, row above]+7

## Contractor Metrics
PW7035A - 2021 HMA Speed Hump Installation
PE # | Status | Pay Estimate Period |  | Gibraltar | Century | Total | Cumulative Total
1 | Approved | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2852.4 | 0 | 2852.4 | 2852.4
2 | Approved | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 4247.7 | 0 | 4247.7 | 7100.1
3 | Approved | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 2301.279 | 3075.909 | 5377.188 | 12477.288
4 | Approved | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2349.478 | 3762.1 | 6111.578 | 18588.866
5 | Approved | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 3772.98 | 4518.5 | 8291.48 | 26880.346
6 | Draft | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 2734.479 | 6574.8 | 9309.279 | 36189.625
7 | N/A | 2021-08-16 | 2021-08-31 |  |  | 0 | 36189.625
8 | N/A | 2021-09-01 | 2021-09-15 |  |  | 0 | 36189.625
9 | N/A | 2021-09-16 | 2021-09-30 |  |  | 0 | 36189.625
10 | N/A | 2021-10-01 | 2021-10-15 |  |  | 0 | 36189.625
11 | N/A | 2021-10-16 | 2021-10-31 |  |  | 0 | 36189.625
|  | Total |  | 18258.316 | 17931.309 |  | 36189.625